Bautagebuch

Ein Blatt pro Arbeitstag und Baustelle – am selben Tag ausfüllen und von der Bauleitung zur Kenntnis nehmen lassen.

| Baustelle / Objekt | Auftrag-Nr. |
| --- | --- |
| Bauherr / Auftraggeber | Bauleitung |
| Datum (Wochentag) | Blatt-Nr. |
| Wetter vormittags / nachmittags | Temperatur (°C, 7 Uhr / 13 Uhr) |
| Arbeitszeit auf der Baustelle (von – bis) | Verfasst von (Polier / Bauführer) |

Personal auf der Baustelle (eigene Leute und andere Gewerke)

| Firma / Gewerk | Funktion | Anzahl | Std. je Person | Total Std. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Personenstunden |  |  |  |  |

Ausgeführte Arbeiten

| Ort / Bauteil | Arbeit | Menge | Einheit | Stand % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geräte und Maschinen

| Gerät / Maschine | Einsatz Std. | Bemerkung |
| --- | --- | --- |

Lieferungen

| Lieferant | Material | Menge | Lieferschein-Nr. |
| --- | --- | --- | --- |

Behinderungen und Unterbrüche

| Von | Bis | Std. | Ursache (Vorgewerk, Zugang, Material, Wetter …) | Angezeigt an / um |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Unterbruch |  |  |  |  |

Anordnungen und Weisungen der Bauleitung

| Uhrzeit | Von (Person) | Inhalt der Anordnung | Bestätigt per |
| --- | --- | --- | --- |

Fotos des Tages

| Foto-Nr. | Ort / Bauteil | Was ist zu sehen (Zustand, vor dem Verschliessen, Mangel) |
| --- | --- | --- |

Besondere Vorkommnisse (Unfälle, Kontrollen, Besuche, Mängel)

Die Unterschrift der Bauleitung bestätigt die Kenntnisnahme der Einträge, nicht deren Anerkennung als Nachtrag.

| Unternehmer / Polier Datum, Unterschrift | Bauleitung (zur Kenntnis) Datum, Unterschrift |
| --- | --- |

Beweislast: Wer aus einer Tatsache Rechte ableitet, muss sie beweisen (Art. 8 ZGB). Anzeigepflicht bei Gefährdung der Ausführung (Art. 365 Abs. 3 OR), Abmahnung bei Weisungen (Art. 369 OR).

Ein Bautagebuch ersetzt weder den Regierapport (Arbeiten nach Aufwand, Art. 374 OR) noch die Arbeitszeiterfassung nach Art. 73 ArGV 1.