Bauzeitenplan / Terminplan Baustelle

Gantt-Wochenraster für 26 Wochen: Vorgänge mit Start und Dauer eintragen, Excel rechnet das Ende (ohne Wochenenden und eingetragene Feiertage), zeichnet die Balken, markiert Meilensteine, Ferien, Feiertagswochen und prüft Vorgänger.

| Projekt / Baustelle | Bauherrschaft |
| --- | --- |
| Bauleitung / Polier | Stand (Datum, Version) |

So geht es: 1. Projektstart (ein Datum in Woche 1) in Spalte «Start» der ersten Zeile eintragen, die Kalenderwochen füllen sich. 2. Pro Vorgang Start (Datum) und Dauer in Arbeitswochen eintragen (0.5 = 2,5 Tage, 0 = Meilenstein). 3. Unter «Vorgänger» die Nr. des Vorgangs eintragen, der vorher fertig sein muss: «Prüfung» meldet, wenn der Start zu früh liegt. 4. Feiertage und Betriebsferien-Tage unten eintragen, sie verschieben das Ende. Typ: V = Vorgang (blau), M = Meilenstein (orange), F = Ferien (grau).

Bauzeitenplan

| Nr. | Typ | Vorgang / Gewerk | Firma / Person | Vorgänger | Start | Dauer (Wo.) | Ende | Prüfung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Projektstart (Datum Woche 1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kalenderwoche (KW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Woche ab Montag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M | Baubeginn / Startsitzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | V | Baustelleneinrichtung, Schutz, Mulde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | V | Rückbau / Demontage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | M | Bestellung Apparate, Platten, Küche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | V | Baumeister: Durchbrüche, Mauerwerk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | V | Elektro Rohinstallation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | V | Sanitär / Heizung Rohinstallation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | V | Fenster / Aussentüren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | V | Gipser / Trockenbau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | V | Unterlagsboden inkl. Trocknung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | V | Abdichtung Nasszone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | V | Plattenleger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | V | Maler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | V | Bodenleger / Parkett |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | V | Schreiner / Küchenmontage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | V | Elektro / Sanitär Fertigmontage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | V | Reinigung, Mängelliste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | M | Abnahme / Übergabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | F | Betriebsferien / Bauferien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Feiertage, Brückentage, Betriebsferien-Tage (verschieben das Ende)

| Nr. | Art | Bezeichnung (z. B. Auffahrt, Bauferien Tag 1) | Gilt für (Kanton, Team) | Tag | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

Bestellungen und Vorlaufzeiten Material

| Pos. | Für Nr. | Material / Bauteil | Lieferant | Menge | Bestellt am | Frist (Wo.) | Liefertermin | Prüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Annahmen, Risiken, Wetter, Behinderungen

Der Bauzeitenplan ist ein Planungsinstrument. Ist die SIA-Norm 118 vereinbart, sind Fristen im Werkvertrag festzulegen (Art. 92); ein Bauprogramm mit Angaben zum zeitlichen Fortschritt ist nur bei ausdrücklicher Vereinbarung verbindlich (Art. 93 Abs. 2). Verzögerungen ohne eigenes Verschulden der Bauleitung unverzüglich und schriftlich anzeigen (Art. 96 SIA 118).

«Ende» zählt Arbeitstage Montag bis Freitag (WORKDAY) und überspringt die eingetragenen Feiertage; kantonale Feiertage selbst eintragen. «KW» nutzt ISOWEEKNUM (Excel 2013 oder neuer, LibreOffice). Word und PDF enthalten dasselbe Raster ohne Formeln zum Ausfüllen von Hand.