Bauzeitenplan / Terminplan Baustelle
Gantt-Wochenraster für 26 Wochen: Vorgänge mit Start und Dauer eintragen, Excel rechnet das Ende (ohne Wochenenden und eingetragene Feiertage), zeichnet die Balken, markiert Meilensteine, Ferien, Feiertagswochen und prüft Vorgänger.
	Projekt / Baustelle
	Bauherrschaft

	Bauleitung / Polier
	Stand (Datum, Version)


So geht es: 1. Projektstart (ein Datum in Woche 1) in Spalte «Start» der ersten Zeile eintragen, die Kalenderwochen füllen sich. 2. Pro Vorgang Start (Datum) und Dauer in Arbeitswochen eintragen (0.5 = 2,5 Tage, 0 = Meilenstein). 3. Unter «Vorgänger» die Nr. des Vorgangs eintragen, der vorher fertig sein muss: «Prüfung» meldet, wenn der Start zu früh liegt. 4. Feiertage und Betriebsferien-Tage unten eintragen, sie verschieben das Ende. Typ: V = Vorgang (blau), M = Meilenstein (orange), F = Ferien (grau).
Bauzeitenplan
	Nr.
	Typ
	Vorgang / Gewerk
	Firma / Person
	Vorgänger
	Start
	Dauer (Wo.)
	Ende
	Prüfung
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	Projektstart (Datum Woche 1):
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	Woche ab Montag
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	M
	Baubeginn / Startsitzung
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	V
	Baustelleneinrichtung, Schutz, Mulde
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	V
	Rückbau / Demontage
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	M
	Bestellung Apparate, Platten, Küche
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	V
	Baumeister: Durchbrüche, Mauerwerk
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	V
	Elektro Rohinstallation
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	Sanitär / Heizung Rohinstallation
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	Fenster / Aussentüren
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	Gipser / Trockenbau
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	Unterlagsboden inkl. Trocknung
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	Abdichtung Nasszone
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	V
	Plattenleger
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	Bodenleger / Parkett
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	Schreiner / Küchenmontage
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	V
	Elektro / Sanitär Fertigmontage
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	Reinigung, Mängelliste
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	M
	Abnahme / Übergabe
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	Betriebsferien / Bauferien
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Feiertage, Brückentage, Betriebsferien-Tage (verschieben das Ende)
	Nr.
	Art
	Bezeichnung (z. B. Auffahrt, Bauferien Tag 1)
	Gilt für (Kanton, Team)
	Tag
	Datum
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Bestellungen und Vorlaufzeiten Material
	Pos.
	Für Nr.
	Material / Bauteil
	Lieferant
	Menge
	Bestellt am
	Frist (Wo.)
	Liefertermin
	Prüfung
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Annahmen, Risiken, Wetter, Behinderungen
	

	

	

	


Der Bauzeitenplan ist ein Planungsinstrument. Ist die SIA-Norm 118 vereinbart, sind Fristen im Werkvertrag festzulegen (Art. 92); ein Bauprogramm mit Angaben zum zeitlichen Fortschritt ist nur bei ausdrücklicher Vereinbarung verbindlich (Art. 93 Abs. 2). Verzögerungen ohne eigenes Verschulden der Bauleitung unverzüglich und schriftlich anzeigen (Art. 96 SIA 118).
«Ende» zählt Arbeitstage Montag bis Freitag (WORKDAY) und überspringt die eingetragenen Feiertage; kantonale Feiertage selbst eintragen. «KW» nutzt ISOWEEKNUM (Excel 2013 oder neuer, LibreOffice). Word und PDF enthalten dasselbe Raster ohne Formeln zum Ausfüllen von Hand.
[image: ]   Vorlage von baunex.ch – digital in der Baunex-App
dda97babc14b4a49c476c977680cbc96aa9390b6.png
& BAUNZX




