Cronoprogramma lavori (Gantt)
Cronoprogramma su 12 settimane: una riga per fase o lavorazione, inizio, fine e dipendenza. Excel calcola i giorni lavorativi (festivi dedotti) e segna le settimane interessate.
	Impresa
	Cantiere / opera

	Committente / direzione lavori
	N. commessa

	Redatto da
	Versione / data di aggiornamento


Avvio del cronoprogramma
	Lunedì della settimana S1 (data)
	Comune / cantone del cantiere
	Orario giornaliero (h)

	
	
	


Festivi e chiusure (Ticino 2027 precompilato)
	Data
	Festivo / chiusura (ferie edili, ponti)

	
	Capodanno (ve 1.1.2027)

	
	Epifania (me 6.1.2027)

	
	San Giuseppe (ve 19.3.2027)

	
	Lunedì di Pasqua (lu 29.3.2027)

	
	Ascensione (gi 6.5.2027)

	
	Lunedì di Pentecoste (lu 17.5.2027)

	
	Corpus Domini (gi 27.5.2027)

	
	Santi Pietro e Paolo (ma 29.6.2027)

	
	Ognissanti (lu 1.11.2027)

	
	Immacolata (me 8.12.2027)

	
	

	
	

	
	

	
	


Istruzioni: inserite il lunedì della settimana S1, poi inizio e fine di ogni fase (date). Excel calcola i giorni lavorativi da lunedì a venerdì, deduce le date della tabella dei festivi e segna ogni settimana interessata con un quadratino pieno (in PDF e Word: annerite le caselle a mano). «Prec.» (fase precedente): numero della fase che deve essere conclusa prima; «%»: avanzamento. Per cantieri fuori Ticino o per un altro anno sostituite i festivi con quelli del luogo del cantiere.
Cronoprogramma
	N.
	Fase / lavorazione
	Impresa / squadra
	Inizio
	Fine
	Giorni
	Prec.
	%
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	S7
	S8
	S9
	S10
	S11
	S12

	1
	Impianto di cantiere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Demolizioni, sgomberi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Scavi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Fondazioni, platea
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Murature, cemento armato
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tetto, lattoniere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Serramenti (edificio chiuso)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Impianto elettrico – 1ª fase
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Impianto sanitario – 1ª fase (condotte)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Riscaldamento, ventilazione
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Sottofondi (+ tempo di asciugatura)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Intonaci, pareti divisorie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Opere da falegname
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Piastrelle, rivestimenti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Tinteggi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Pavimenti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Impianti – 2ª fase (finiture)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Pulizia finale
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Collaudo e consegna dell’opera
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Eliminazione dei difetti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Scadenze principali (milestone)
	Scadenza
	Data prevista
	Data effettiva
	Scarto (giorni lav.)
	Responsabile

	Inizio lavori
	
	
	
	

	Edificio chiuso (tetto e serramenti)
	
	
	
	

	Fine opere strutturali
	
	
	
	

	Collaudo / consegna dell’opera
	
	
	
	

	Messa in esercizio, consegna chiavi
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Prima di inviare il cronoprogramma
☐  Termini del contratto d’appalto e date del committente riportati come scadenze
☐  Festivi del luogo del cantiere e ferie edili inseriti
☐  Tempi di asciugatura, consegne di materiale e autorizzazioni considerati
☐  Ogni fase ha un responsabile (impresa o squadra) e una dipendenza chiara
☐  Riserva per intemperie prevista sui lavori all’esterno
☐  Versione e data indicate, cronoprogramma inviato a tutte le imprese coinvolte
Note, ipotesi, modifiche
	

	

	

	


Il cronoprogramma è uno strumento di coordinamento. I termini vincolanti sono quelli del contratto d’appalto e delle sue aggiunte.
	Redatto da (impresa)
Data, firma
	Presa visione (direzione lavori)
Data, firma


Giorni lavorativi = da lunedì a venerdì (funzione NETWORKDAYS / GIORNI.LAVORATIVI.TOT), meno le date inserite come festivi. I festivi precompilati sono quelli legali ticinesi che nel 2027 cadono in un giorno feriale; fa stato il luogo del cantiere.
Durata massima settimanale per edilizia e artigianato: 50 ore (art. 9 LL). Il cronoprogramma non sostituisce il piano delle squadre né la registrazione del tempo di lavoro (art. 46 LL, art. 73 OLL 1).
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