## Cronoprogramma
Cronoprogramma lavori (Gantt)
Cronoprogramma su 12 settimane: una riga per fase o lavorazione, inizio, fine e dipendenza. Excel calcola i giorni lavorativi (festivi dedotti) e segna le settimane interessate.
Impresa
Cantiere / opera
Committente / direzione lavori
N. commessa
Redatto da
Versione / data di aggiornamento
Avvio del cronoprogramma
Lunedì della settimana S1 (data) | Comune / cantone del cantiere | Orario giornaliero (h)
Festivi e chiusure (Ticino 2027 precompilato)
Data | Festivo / chiusura (ferie edili, ponti)
Capodanno (ve 1.1.2027)
Epifania (me 6.1.2027)
San Giuseppe (ve 19.3.2027)
Lunedì di Pasqua (lu 29.3.2027)
Ascensione (gi 6.5.2027)
Lunedì di Pentecoste (lu 17.5.2027)
Corpus Domini (gi 27.5.2027)
Santi Pietro e Paolo (ma 29.6.2027)
Ognissanti (lu 1.11.2027)
Immacolata (me 8.12.2027)
Istruzioni: inserite il lunedì della settimana S1, poi inizio e fine di ogni fase (date). Excel calcola i giorni lavorativi da lunedì a venerdì, deduce le date della tabella dei festivi e segna ogni settimana interessata con un quadratino pieno (in PDF e Word: annerite le caselle a mano). «Prec.» (fase precedente): numero della fase che deve essere conclusa prima; «%»: avanzamento. Per cantieri fuori Ticino o per un altro anno sostituite i festivi con quelli del luogo del cantiere.
Cronoprogramma
N. | Fase / lavorazione | Impresa / squadra | Inizio | Fine | Giorni | Prec. | % | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
1 | Impianto di cantiere
2 | Demolizioni, sgomberi
3 | Scavi
4 | Fondazioni, platea
5 | Murature, cemento armato
6 | Tetto, lattoniere
7 | Serramenti (edificio chiuso)
8 | Impianto elettrico – 1ª fase
9 | Impianto sanitario – 1ª fase (condotte)
10 | Riscaldamento, ventilazione
11 | Sottofondi (+ tempo di asciugatura)
12 | Intonaci, pareti divisorie
13 | Opere da falegname
14 | Piastrelle, rivestimenti
15 | Tinteggi
16 | Pavimenti
17 | Impianti – 2ª fase (finiture)
18 | Pulizia finale
19 | Collaudo e consegna dell’opera
20 | Eliminazione dei difetti
21
22
23
24
Scadenze principali (milestone)
Scadenza | Data prevista | Data effettiva | Scarto (giorni lav.) | Responsabile
Inizio lavori
Edificio chiuso (tetto e serramenti)
Fine opere strutturali
Collaudo / consegna dell’opera
Messa in esercizio, consegna chiavi
Prima di inviare il cronoprogramma
☐ Termini del contratto d’appalto e date del committente riportati come scadenze
☐ Festivi del luogo del cantiere e ferie edili inseriti
☐ Tempi di asciugatura, consegne di materiale e autorizzazioni considerati
☐ Ogni fase ha un responsabile (impresa o squadra) e una dipendenza chiara
☐ Riserva per intemperie prevista sui lavori all’esterno
☐ Versione e data indicate, cronoprogramma inviato a tutte le imprese coinvolte
Note, ipotesi, modifiche
Il cronoprogramma è uno strumento di coordinamento. I termini vincolanti sono quelli del contratto d’appalto e delle sue aggiunte.
Redatto da (impresa) | [9 empty] | Presa visione (direzione lavori)
Data, firma | [9 empty] | Data, firma
Giorni lavorativi = da lunedì a venerdì (funzione NETWORKDAYS / GIORNI.LAVORATIVI.TOT), meno le date inserite come festivi. I festivi precompilati sono quelli legali ticinesi che nel 2027 cadono in un giorno feriale; fa stato il luogo del cantiere.
Durata massima settimanale per edilizia e artigianato: 50 ore (art. 9 LL). Il cronoprogramma non sostituisce il piano delle squadre né la registrazione del tempo di lavoro (art. 46 LL, art. 73 OLL 1).
Modello di baunex.ch – in digitale nell'app Baunex
Formulas:
Giorni = IF(OR([Inizio]="",[Fine]=""),"",NETWORKDAYS([Inizio],[Fine],A17:A30))
Inizio = IF(OR([Comune / cantone del cantiere]="",[Orario giornaliero (h)]=""),"",IF([Orario giornaliero (h)]>=[Comune / cantone del cantiere],NETWORKDAYS([Comune / cantone del cantiere],[Orario giornaliero (h)],A17:A30)-1,1-NETWORKDAYS([Orario giornaliero (h)],[Comune / cantone del cantiere],A17:A30)))