## Planning chantier
Planning de chantier (Gantt)
Planning des travaux sur 12 semaines : une ligne par lot ou tâche, début, fin et dépendance. Excel calcule les jours ouvrables (jours fériés déduits) et coche les semaines concernées.
Entreprise
Chantier / objet
Maître d’ouvrage / direction des travaux
N° d’affaire
Établi par
Version / date de mise à jour
Début du planning
Lundi de la semaine S1 (date) | Canton du chantier (jours fériés) | Horaire de travail (h/jour)
Jours fériés et fermetures (canton du chantier)
Date | Jour férié / fermeture (vacances du bâtiment, pont)
Mode d’emploi : saisissez le lundi de la semaine S1, puis le début et la fin de chaque tâche (dates). Excel calcule les jours ouvrables du lundi au vendredi en déduisant les dates du tableau des jours fériés, et marque chaque semaine touchée d’un carré plein (sur le PDF : noircissez les cases à la main). «Préd.» (prédécesseur) : numéro de la tâche qui doit être terminée avant ; «%» : avancement. Le jour férié qui compte est celui du lieu du chantier, pas celui du siège de l’entreprise.
Planning des travaux
N° | Lot / tâche | Entreprise / équipe | Début | Fin | Jours | Préd. | % | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
1 | Installation de chantier
2 | Démolition, dégagement
3 | Terrassement, fouilles
4 | Fondations, radier
5 | Maçonnerie, béton armé
6 | Charpente, couverture, ferblanterie
7 | Fenêtres (hors d’eau, hors d’air)
8 | Électricité – 1re étape
9 | Sanitaire – 1re étape (conduites)
10 | Chauffage, ventilation
11 | Chapes (+ temps de séchage)
12 | Plâtrerie, cloisons
13 | Menuiserie intérieure
14 | Carrelage, faïence
15 | Peinture
16 | Revêtements de sol
17 | Élec., sanitaire – 2e étape
18 | Nettoyage de fin de chantier
19 | Réception de l’ouvrage
20 | Levée des défauts
21
22
23
24
Jalons
Jalon | Date prévue | Date effective | Écart (jours ouvr.) | Responsable
Début des travaux
Hors d’eau, hors d’air
Fin du gros œuvre
Réception de l’ouvrage
Remise des clés / mise en service
Avant de diffuser le planning
☐ Délais du contrat d’entreprise et dates imposées par le maître d’ouvrage reportés comme jalons
☐ Jours fériés du canton du chantier et vacances du bâtiment saisis
☐ Temps de séchage, délais de livraison et autorisations pris en compte
☐ Chaque tâche a un responsable (entreprise ou équipe) et une dépendance claire
☐ Réserve prévue pour les intempéries sur les travaux extérieurs
☐ Version et date de mise à jour indiquées, planning envoyé à tous les intervenants
Remarques, hypothèses, modifications
Ce planning est un outil de coordination. Les délais contractuels sont ceux du contrat d’entreprise et de ses avenants.
Établi par (entreprise) | [9 empty] | Pris connaissance (direction des travaux)
Date, signature | [9 empty] | Date, signature
Jours ouvrables = lundi à vendredi (fonction NETWORKDAYS / NB.JOURS.OUVRES), moins les dates saisies comme jours fériés. Les jours fériés cantonaux ne sont pas préremplis : ils dépendent du lieu du chantier.
Durée maximale de la semaine dans le bâtiment et l’artisanat : 50 heures (art. 9 LTr). Le planning des travaux ne remplace ni le planning des équipes ni l’enregistrement du temps de travail (art. 46 LTr, art. 73 OLT 1).
Modèle de baunex.ch – en version numérique dans l'app Baunex
Formulas:
Jours = IF(OR([Début]="",[Fin]=""),"",NETWORKDAYS([Début],[Fin],A17:A24))
Début = IF(OR([Canton du chantier (jours fériés)]="",[Horaire de travail (h/jour)]=""),"",IF([Horaire de travail (h/jour)]>=[Canton du chantier (jours fériés)],NETWORKDAYS([Canton du chantier (jours fériés)],[Horaire de travail (h/jour)],A17:A24)-1,1-NETWORKDAYS([Horaire de travail (h/jour)],[Canton du chantier (jours fériés)],A17:A24)))