## Rapport journalier
Rapport de chantier journalier
Un rapport par jour et par chantier, rempli par le contremaître ou le chef d’équipe. Les heures en régie se saisissent en plus sur un bon de régie.
Entreprise
Date / rapport n°
Chantier / objet
Commande / n° d’affaire
Contremaître / chef d’équipe
Direction des travaux
Conditions du jour
Météo (matin / après-midi)
Température (°C)
Interruption pour intempéries (de – à)
Effectif et heures
Nom | Fonction | Début | Fin | Pause (h) | Heures | Dont régie (h) | Trajet (h)
Total
Travaux exécutés et avancement
Position / partie d’ouvrage | Activité | Quantité | Unité | Avancement %
Livraisons, matériel et machines
Désignation | Fournisseur / n° bulletin de livraison | Quantité | Unité
Points à signaler
☐ Entraves / temps d’attente (autres corps de métier, plans manquants, accès)
☐ Ordres oraux de la direction des travaux (à confirmer par écrit)
☐ Défauts constatés / réserves
☐ Incident ou accident, mesures de sécurité
☐ Photos prises (nombre, emplacement)
Remarques
Le rapport journalier documente le déroulement du chantier. Il ne remplace ni le bon de régie ni la notification écrite d’un avenant.
Contremaître / chef d’équipe |  |  |  | Direction des travaux (prise de connaissance)
Date, signature |  |  |  | Date, signature
Durée du travail : les registres doivent contenir la durée quotidienne et hebdomadaire du travail ainsi que les pauses de 30 minutes et plus (art. 46 LTr, art. 73 OLT 1) et être conservés au moins 5 ans.
Modèle de baunex.ch – en version numérique dans l'app Baunex